## Mode d’emploi
AGENCEAPPLICATIONMOBILE.FR
Matrice MoSCoW de priorisation
Quatre niveaux : obligatoire, souhaitable, possible, hors de ce lot. La méthode ne vaut que par la règle qui l’accompagne : plafonner le niveau obligatoire à environ 60 % de la charge du lot, et continuer l’atelier tant que le plafond est dépassé. Ce classeur calcule l’écart et le signale en rouge.
Les règles de remplissage
· | Estimez avant de classer. Prioriser des fonctionnalités dont on ignore la charge revient à ranger des objets sans connaître leur poids.
· | Fixez le plafond avant le classement, sur l’onglet Matrice, et ne le déplacez pas pendant la séance. Un plafond qu’on déplace ne plafonne plus rien.
· | Le test du niveau obligatoire : si on livre sans, que se passe-t-il exactement le premier jour ? Si la réponse est « rien de grave », ce n’est pas un obligatoire.
· | Le quatrième niveau n’est pas une corbeille. Il dit « pas dans ce lot », et il porte une date de revue. C’est cette date qui le rend acceptable.
· | Notez la raison de chaque descente de niveau. Une ligne descendue sans motif remonte au premier changement d’interlocuteur.
· | Certaines lignes ne s’arbitrent pas : suppression de compte, politique de confidentialité, refus du suivi publicitaire. Elles se constatent.
Les colonnes du tableau
Colonne | Ce qu’on y met
ID | Identifiant stable de la fonctionnalité.
Fonctionnalité | Le résultat attendu, pas l’écran.
Lot ou module | Sert à regrouper, pas à prioriser.
Niveau | Obligatoire, Souhaitable, Possible, Hors de ce lot.
Charge | La même unité que votre backlog. Une seule échelle.
Justification | Pourquoi ce niveau. Obligatoire pour toute descente de niveau.
Date de revue | Pour le niveau Hors de ce lot uniquement.
Cas d’école fictif. Rondo est une application inventée pour la démonstration : un réseau de 62 boulangeries indépendantes qui veut proposer la commande à l’avance et une carte de fidélité dématérialisée. Ce réseau n’existe pas, et les chiffres qui l’accompagnent illustrent une méthode de mesure, pas une référence de marché.
agenceapplicationmobile.fr · modèle libre d’usage

## Matrice
Plafond du niveau Obligatoire |  |  | 60% | Modifiable, mais AVANT le classement
ID | Fonctionnalité | Lot | Niveau | Charge | Justification | Revue
F-01 | Commander une liste de produits dans une boutique choisie | Commande | Obligatoire | 8 | Sans cela, il n’y a pas de produit
F-02 | Choisir un créneau de retrait | Commande | Obligatoire | 8 | Le gain de temps visé repose dessus
F-03 | Payer la commande en ligne | Paiement | Obligatoire | 5 | Le paiement au comptoir annulerait le gain de temps
F-04 | Créer un compte par numéro de téléphone | Compte | Obligatoire | 5 | Condition de la fidélité et du suivi de commande
F-05 | Supprimer son compte depuis l’application | Compte | Obligatoire | 3 | Exigence des magasins d’applications, non arbitrable
F-06 | Accéder à la politique de confidentialité | Compte | Obligatoire | 2 | Obligation légale et exigence de publication
F-07 | Écran boutique pour suspendre un produit épuisé | Back-office | Obligatoire | 6 | Sans lui, le réseau vend ce qu’il n’a plus dès la première semaine
F-08 | Mettre à jour catalogue et prix par boutique | Back-office | Obligatoire | 8 | Les boutiques sont indépendantes, chacune décide de son offre
F-09 | Voir les commandes du créneau en cours | Back-office | Obligatoire | 6 | Sans cela, la préparation se fait dans le désordre
F-10 | Voir son solde de points | Fidélité | Obligatoire | 4 | Cœur de l’objectif de fidélité
F-11 | Cumuler des points sur un achat au comptoir | Fidélité | Obligatoire | 5 | La majorité des passages restent au comptoir
F-12 | Reprendre sa commande habituelle en un geste | Commande | Souhaitable | 4 | Le produit fonctionne sans, mais la répétition en dépend
F-13 | Notification quand la commande est prête | Notifications | Souhaitable | 3 | Contournable par un créneau garanti affiché à la commande
F-14 | Utiliser ses points sur une commande | Fidélité | Souhaitable | 5 | Peut arriver à la version suivante sans casser l’usage
F-15 | Ouvrir et fermer les créneaux de la journée | Back-office | Souhaitable | 4 | Contournable par un appel au siège les premières semaines
F-16 | Tableau de bord d’adoption par boutique | Pilotage | Souhaitable | 5 | Utile au siège, invisible pour le client
F-17 | Fonctionnement avec un réseau instable | Technique | Souhaitable | 5 | Améliore nettement le ressenti, ne bloque pas l’usage
F-18 | Lecteur d’écran et police agrandie | Accessibilité | Souhaitable | 4 | À traiter tôt : plus coûteux à rattraper après coup
F-19 | Historique des commandes sur douze mois | Compte | Possible | 2 | Confort, aucune conséquence si absent
F-20 | Consigne libre sur un produit | Commande | Possible | 2 | Demandé par deux boutiques seulement
F-21 | Favoris et liste de produits | Catalogue | Possible | 3 | Recoupe largement la commande habituelle
F-22 | Partage d’une boutique à un proche | Catalogue | Possible | 2 | Pas de lien avec un objectif de la note de cadrage
F-23 | Livraison à domicile | Hors lot | Hors de ce lot | 0 | Reporté, revue au comité de janvier | Janvier
F-24 | Abonnement mensuel | Hors lot | Hors de ce lot | 0 | Reporté, revue au comité de janvier | Janvier
F-25 | Programme de parrainage | Hors lot | Hors de ce lot | 0 | Reporté, revue au comité de janvier | Janvier
F-26 | Version tablette pour le comptoir | Hors lot | Hors de ce lot | 0 | Dépend du renouvellement des caisses | Janvier
F-27 | Langues autres que le français | Hors lot | Hors de ce lot | 0 | Reporté, revue au comité de janvier | Janvier
| Niveau | Lignes | Charge | Part
| Obligatoire | 0 | 0 | 0%
| Souhaitable | 0 | 0 | 0%
| Possible | 0 | 0 | 0%
| Hors de ce lot | 0 | 0 | 0%
| Total du lot | 0 | 0
| Part du niveau Obligatoire |  | 0%
| Écart au plafond |  | 0%
| Verdict |  | 0
Exemple rempli sur le cas fictif Rondo. Le premier passage de l’atelier avait classé 22 lignes sur 27 en obligatoire : le plafond a forcé neuf descentes.

## Décisions de l’atelier
ID | Fonctionnalité | Niveau avant | Niveau après | Raison de la descente | Décidé par
F-12 | Reprendre sa commande habituelle | Obligatoire | Souhaitable | Le produit fonctionne sans ; la répétition sera traitée au trimestre suivant | Responsable du réseau
F-13 | Notification quand la commande est prête | Obligatoire | Souhaitable | Contournement existant : le créneau garanti est affiché à la commande | Responsable du réseau
F-14 | Utiliser ses points sur une commande | Obligatoire | Souhaitable | Le cumul suffit à lancer la fidélité ; l’usage des points peut suivre | Responsable du réseau
F-16 | Tableau de bord d’adoption | Obligatoire | Souhaitable | Besoin du siège, invisible pour le client ; un export mensuel suffit au départ | Responsable du réseau
F-19 | Historique sur douze mois | Souhaitable | Possible | Aucun lien avec un objectif de la note de cadrage | Chef de projet
F-23 | Livraison à domicile | Souhaitable | Hors de ce lot | Change le modèle d’exploitation des boutiques ; revue au comité de janvier | Sponsor
Une descente de niveau sans raison écrite remonte au premier changement d’interlocuteur.