## Mode d’emploi
AGENCEAPPLICATIONMOBILE.FR
Plan d’actions et dépendances du kick-off
Le compte rendu fige les décisions, ce tableur suit ce qui reste à faire. Deux onglets : les actions ouvertes issues de la réunion, et les dépendances que le client doit fournir. C’est le fichier qu’on ouvre au point hebdomadaire.
Les règles de remplissage
· | Une action sans porteur nommé et sans échéance n’est pas une action. La colonne Porteur n’accepte pas « l’équipe ».
· | Les dépendances côté client sont la première cause de retard d’un projet. Écrites au premier jour, elles se réclament ; non écrites, elles se subissent.
· | Les comptes de publication se lancent le jour du kick-off : leur délai est administratif, il se compte en semaines et il ne se rattrape pas.
· | Le retard se calcule seul à partir de l’échéance. Ne saisissez pas la colonne.
Les colonnes du tableau
Colonne | Ce qu’on y met
Action | Ce qui doit être fait, formulé au verbe.
Origine | Le point de l’ordre du jour d’où elle vient.
Porteur | Une personne nommée, jamais un service.
Échéance | Une date, pas une semaine « courant mai ».
Statut | À faire, en cours, faite, abandonnée.
Retard | Calculé : jours écoulés depuis l’échéance si l’action n’est pas faite.
Cas d’école fictif. Rondo est une application inventée pour la démonstration : un réseau de 62 boulangeries indépendantes qui veut proposer la commande à l’avance et une carte de fidélité dématérialisée. Ce réseau n’existe pas, et les chiffres qui l’accompagnent illustrent une méthode de mesure, pas une référence de marché.
agenceapplicationmobile.fr · modèle libre d’usage

## Actions
Action | Origine | Porteur | Échéance | Statut | Retard (j)
Comparer trois offres de prestataire de paiement | Périmètre | Service comptable |  | À faire | 0
Arrêter la politique de remboursement en cas de rupture | Périmètre | Responsable du réseau |  | À faire | 0
Ouvrir les comptes de publication au nom de la société | Dépendances | Service comptable |  | En cours | 0
Fixer les versions minimales de système supportées | Calendrier | Responsable du projet |  | Faite | 0
Constituer le parc de cinq appareils de test | Critères de fin | Responsable du projet |  | En cours | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Exemple rempli sur le cas fictif Rondo.
Formulas:
Retard (j) = IF(OR([Échéance]="",[Statut]="Faite",[Statut]="Abandonnée"),"",MAX(0,TODAY()-[Échéance]))

## Dépendances client
Ce que le client doit fournir | Pourquoi c’est bloquant | Qui s’en charge | Pour le | Statut
Catalogues des boutiques pilotes | Sans eux, aucune commande n’est testable | Référents pilotes |  | À faire
Accès en lecture à la caisse | Conditionne toute la synchronisation du catalogue | Prestataire de la caisse |  | À faire
Comptes de publication au nom de la société | Délai administratif de 3 à 6 semaines, non rattrapable | Service comptable |  | En cours
Deux téléphones de test | Le parc d’appareils conditionne la campagne de tests | Responsable du réseau |  | En cours
Visuels et textes des fiches des magasins | Bloquent la soumission, pas le développement | Responsable du réseau |  | À faire
Personne disponible pour valider les maquettes | Un jalon sans valideur ne se franchit pas | Référents pilotes |  | Faite
La moitié des retards d’un projet vient de cette feuille. Elle se relit à chaque point hebdomadaire.