## Mode d’emploi
AGENCEAPPLICATIONMOBILE.FR
Note de cadrage : jalons, risques et parties prenantes
Le complément chiffré de la note de cadrage Word. Trois tableaux qui vivent après la rédaction : les jalons et leur validation, les risques et leur porteur, les rôles de chacun. Ce sont les trois sections qui bougent le plus une fois le projet lancé, et qu’il vaut mieux tenir dans un tableur que dans un document.
Les règles de remplissage
· | Un jalon se nomme par son livrable, jamais par une activité. « Maquettes validées » est un jalon, « phase de conception » n’en est pas un.
· | Un risque sans porteur nommé n’est pas suivi. La colonne Porteur n’est pas facultative.
· | Le niveau d’exposition se calcule seul : il croise la probabilité et l’impact. Ne le saisissez pas à la main.
· | Sur les rôles, une seule personne doit figurer en « Décide » pour les arbitrages de périmètre. Deux décideurs valent zéro décideur.
Les colonnes du tableau
Colonne | Ce qu’on y met
Jalon | Le livrable attendu, formulé au participe passé.
Date visée | À la semaine ou au mois, pas au jour près.
Valide | La personne qui prononce le franchissement du jalon.
Statut | À venir, en cours, franchi, décalé.
Probabilité et impact | Faible, moyenne, forte. Trois niveaux suffisent.
Exposition | Calculée : probabilité multipliée par impact, de 1 à 9.
Parade | Ce qu’on fait pour réduire le risque, pas ce qu’on ferait s’il arrivait.
Signal | L’indice observable qui dira que le risque se réalise.
Cas d’école fictif. Rondo est une application inventée pour la démonstration : un réseau de 62 boulangeries indépendantes qui veut proposer la commande à l’avance et une carte de fidélité dématérialisée. Ce réseau n’existe pas, et les chiffres qui l’accompagnent illustrent une méthode de mesure, pas une référence de marché.
agenceapplicationmobile.fr · modèle libre d’usage

## Jalons
Jalon (livrable) | Date visée | Valide | Statut | Commentaire
Note de cadrage validée | S12 | Sponsor | Franchi
Cahier des charges signé | S16 | Commanditaire | En cours
Prestataire choisi | S20 | Commanditaire | À venir | Trois devis sur le même périmètre
Maquettes validées | S25 | Référents pilotes | À venir
Version pilote en service | S34 | Commanditaire | À venir | Six boutiques
Ouverture au réseau | S40 | Sponsor | À venir | Sous réserve des indicateurs du pilote
Exemple rempli sur le cas fictif Rondo. Remplacez les lignes.

## Risques
Risque (événement possible) | Probabilité | Impact | Exposition | Parade | Porteur | Signal d’alerte
Les boulangers indépendants ne mettent pas leur catalogue à jour | 3 | 3 | 0 | Six boutiques pilotes volontaires, un référent nommé dans chacune, généralisation après trois mois | Responsable du réseau | Plus de deux catalogues non mis à jour sur une semaine
Une rupture de stock n’est pas répercutée et le client paye un produit indisponible | 2 | 3 | 0 | Écran boutique en deux touches, classé obligatoire dans la matrice de priorisation | Chef de projet | Plus d’un remboursement pour rupture par semaine
La mise en service glisse après la rentrée de septembre | 2 | 3 | 0 | Périmètre plafonné à 60 % d’obligatoire, revue de périmètre mensuelle | Commanditaire | Deux jalons décalés d’affilée
Le paiement en ligne échoue sur une partie du parc de téléphones | 2 | 2 | 0 | Campagne de tests sur les cinq modèles les plus représentés, avant le pilote | Prestataire | Taux d’échec de paiement supérieur à 2 %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 = faible, 2 = moyenne, 3 = forte. Exposition = probabilité × impact, calculée.

## Parties prenantes
Personne ou service | Rôle sur le projet | Sur quoi | Disponibilité attendue
Responsable du réseau | Décide | Arbitrages de périmètre et de budget | 2 h par semaine
Direction générale | Valide | Franchissement des jalons 1 et 6 | 1 h par mois
Référents des six boutiques pilotes | Produit | Catalogues, tests terrain, retours | 1 h par semaine
Service comptable | Produit | Paramétrage du paiement et rapprochement | Ponctuel
Les 56 autres boutiques | Est informé | Point mensuel écrit | Néant
Une seule personne en « Décide » pour les arbitrages de périmètre.